# Sprint Planning

Sprint Planning Modifié – Aligné avec le Cahier des Charges et les Risques du Projet

Projet : Authentification des utilisateurs

N° Sprint : Sprint 1 — Période : 2 semaines
Date : 03 / 10 / 2025 — Heure : 15h
Présents : fatma kerkeni, ghofrane jemai, manel boulares, farah guelbi, sarra makhlouf
Absents : …

1. Définition de l'objectif du Sprint

Objectif général du projet

Développement d’une application web & mobile de gestion des utilisateurs modulaire, réutilisable, scalable et conforme aux exigences du cahier des charges.

Sprint Goal

"Construire un processus d'authentification solide, sécurisé et aligné avec les risques et contraintes du projet."

Objectifs du Sprint 1

Les objectifs de ce sprint sont :

- de développer les fonctionnalités essentielles d'authentification (inscription, connexion, confirmation, réinitialisation, déconnexion),

- d’assurer la conformité aux critères de sécurité et de confidentialité,

- de garantir l’intégration future dans un système existant conformément au cahier des charges.

La réussite du sprint sera mesurée via les KPI techniques, fonctionnels et qualité définis en Annexe 5.

Validation du Périmètre

Backlog du sprint (Annexe 1)

Conforme aux user stories : inscription, connexion, confirmation email, réinitialisation, déconnexion.

Estimation des tâches

Les estimations sont basées sur les expériences passées, l'effort technique requis, ainsi que la prise en compte des risques identifiés.

Analyse des dépendances des user stories (Annexe 2)

La logique d’authentification centrale (User Story 1 & 2) reste la priorité, conformément au cahier des charges.

Étapes de mise en œuvre du Microservice Auth-Service (Annexe 3)

Les étapes sont ajustées selon :

- les contraintes de sécurité du cahier des charges,

- les risques techniques liés au backend, frontend et base de données.

Analyse des risques (Annexe 4)

Les risques du sprint ont été examinés et intégrés dans la planification :

- incohérences API,

- performances API,

- configuration des environnements,

- dépendances technologiques,

- sécurité des données.

Les mesures d’atténuation seront appliquées durant le sprint et contrôlées via les KPI.

Actions à suivre

- Daily Scrum : Maintenu — 20h via Google Meet, 2 fois/semaine (Lundi & Mercredi).
Durée : 15–30 min — Participants : toute l'équipe.

- Réalisation des user stories par ordre de priorité, avec prise en compte :

  - des dépendances,

  - des risques techniques identifiés,

  - du respect des exigences fonctionnelles du cahier des charges.

- Respect des étapes cycliques : conception → réalisation → test → intégration.

- Mise en œuvre continue des bonnes pratiques : sécurité, tests, conformité RGPD.

- Application des mesures d’atténuation issues de l’analyse des risques (Annexe 4).

- Mise à jour quotidienne du tableau KPI (Annexe 5) pour évaluer :

  - la stabilité du microservice Auth,

  - la performance des API,

  - le taux de réussite des connexions,

  - la conformité aux exigences.

Conclusion

Cette réunion a permis :

- d’ajuster le périmètre du sprint selon le cahier des charges,

- de rééquilibrer les priorités en intégrant les risques critiques du projet,

- de renforcer les objectifs de sécurité et de qualité.

L'équipe reste mobilisée pour assurer un sprint conforme, sécurisé et performant.

Signature du Scrum Master
Signature du Product Owner
Signatures des représentants de l'équipe de développement

Annexe 1

Backlog du Sprint

Épic : Core Fonctionnalités Utilisateur

- User Story 1: En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir m’inscrire sur la plateforme avec des informations de base (nom, prénom, email, mot de passe) afin de créer un compte.

- User Story 2: En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir me connecter à l'application en utilisant mon email ou bien  mon username et mon mot de passe afin d'accéder à mon compte de manière sécurisée.

- User Story 3:  En tant qu'utilisateur, je veux recevoir un email de confirmation pour valider mon adresse email.

- User Story 4:  En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir réinitialiser mon mot de passe via un email de récupération afin de retrouver l’accès à mon compte en cas d’oubli.

- User Story 5: En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir me déconnecter de mon compte en toute sérénité et à tout moment.

## Dépendances et Critères d'Acceptation

User Story 1: En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir m’inscrire sur la plateforme avec des informations de base (nom, prénom, email, mot de passe) afin de créer un compte.

- Critères d'acceptation:

- Le formulaire d'inscription doit contenir les champs suivants : nom, prénom, email, mot de passe.

- Le mot de passe doit être crypté.

- Un email de confirmation doit être envoyé à l'utilisateur.

- Liste des tâches :

| Tâche | Description | Estimation (en heures) | Profil | Tâche(s ) précéde nte(s) | Contraintes techniques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Conception de l'interface utilisateur du formulaire d'inscription | 4 | Développeur Frontend |  | Nécessite la définition de la structure des données utilisateur. |
| 1.2 | Définition de la structure des données utilisateur dans la base | 2 | Développeur Backend |  |  |
| 1.3 | Développement du composant formulaire d'inscription en flutter | 8 | Développeur Frontend | T1, T2 | Dépend de la structure de l'API backend. |
| 1.4 | Création de la route d'inscription dans le backend Node.js | 6 | Développeur Backend | T2 |  |
| 1.5 | Implémentation de la logique de validation des données | 4 | Développeur Backend | T4 |  |
| 1.6 | Intégration de la fonction de hachage des mots de passe | 3 | Développeur Backend | T5 |  |
| 1.7 | Écriture des tests unitaires pour le frontend et le backend | 6 | Développeur Frontend, Développeur Backend | T3, T4, T5, T6 |  |
| 1.8 | Exécution des tests d'intégration | 2 | Testeur | T8 |  |

User Story 2: En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir me connecter à mon compte à l'aide de mon adresse email et de mon mot de passe afin d'accéder à mon compte de manière sécurisée.

- Dépendances: Base de données pour stocker les informations d'utilisateur, interface utilisateur pour le formulaire de connexion.

- Critères d'acceptation:

- L'utilisateur peut saisir son adresse email et son mot de passe.

- Le système valide les informations d'identification.

- Un message d'erreur s'affiche en cas d'échec de la connexion.

- Un token d'authentification est généré et envoyé au client en cas de succès.

- Le token est sécurisé et a une durée de vie limitée.

- Liste des tâches :

| Tâche |  | Priorité |  | Durée estimée |  | Responsable |  | Tâche( s) précéd ente(s) |  | Contrainte(s) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Création d'une nouvelle route pour la connexion dans le micro-service d'authentification | Haute |  | 2 jours |  | Développeur backend |  |  |  | Nécessite la définition du schéma de la table utilisateur dans la base de données. |  |
| 2.2 Développement de la logique de validation des identifiants (email et mot de passe) | Haute |  | 1 jour |  | Développeur backend |  | 1.1 |  | Nécessite la mise en place de règles de validation robustes (format de l'email, longueur du mot de passe, etc.). |  |

| 2.3 Cryptage des mots de passe en base de données | Haute | 1 jour | Développeur backend | 1.1 | Choisir un algorithme de cryptage sécurisé (bcrypt, Argon2, etc.). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 Génération d'un token d'authentification JWT | Haute | 2 jours | Développeur backend | 1.2 | Définir la structure du token et les clés de signature. |
| 2.5 Intégration de la fonctionnalité de connexion dans l'interface utilisateur | Haute | 2 jours | Développeur frontend | 1.4 | Nécessite la communication avec le micro-service d'authentification via une API REST. |

User Story 3: En tant qu'utilisateur, je veux recevoir un email de confirmation pour valider mon adresse email.

- Critères d’acceptation :

- Chiffrement des données: Toutes les données personnelles (nom, prénom, email, mot de passe) doivent être chiffrées au repos et en transit.

- Politique de confidentialité claire: Une politique de confidentialité détaillée doit être mise à disposition de l'utilisateur, expliquant clairement comment les données sont collectées, utilisées, partagées et protégées.

- Consentement de l'utilisateur: L'utilisateur doit donner son consentement explicite pour le traitement de ses données personnelles.

- Conformité Réglementaire: L'implémentation doit être conforme au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à toute autre réglementation locale applicable.

- Droit à l'oubli: L'utilisateur doit pouvoir demander la suppression de ses données à tout moment.

- Journalisation des accès: Les accès aux données personnelles doivent être journalisés pour des raisons de sécurité et de conformité.

- Tests de sécurité: Des tests de sécurité réguliers (vulnérabilités, pénétration) doivent être effectués.

- Liste des tâches :

| Tâche | Priorité | Durée estimée (en heures) | Responsable | Tâche précédente | Contraintes techniques et autres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 Recherche des réglementations en vigueur | Haute | 4 | Toute l’équipe | - | Accès aux bases légales |
| 3.2 Choix de la technologie | Haute | 8 | Toute l’équipe | 3.1 | Évaluation des |
| de chiffrement |  |  |  |  | performances, compatibilité avec les systèmes existants |
| 3.3 Mise en place de la politique de confidentialité | Haute | 12 | Toute l’équipe | 3.1 | Validation par la direction juridique |
| 3.4 Intégration du mécanisme de consentement | Moyenne | 8 | Développeur front-end | 3.1 | Intégration avec le parcours utilisateur |
| 3.5 Développement des fonctionnalités de chiffrement | Haute | 20 | Développeur back-end | 3.2 | Choix de la bibliothèque de chiffrement, performance |
| 3.6 Développement de la fonctionnalité de suppression des données | Moyenne | 12 | Développeur back-end | 3.5 | Gestion des références croisées, impact sur les autres données |
| 3.7 Mise en place de la journalisation des accès | Moyenne | 8 | Développeur back-end | 3.6 | Choix du système de log, rétention des données |
| 3.8 Tests unitaires | Haute | 16 | Testeur | 3.6 | Couverture de code, scénarios de test spécifiques |
| 3.9 Tests d'intégration | Haute | 8 | Testeur | 3.8 | Interaction avec d'autres fonctionnalités |
| 3.10 Tests de sécurité | Haute | 12 | Spécialiste sécurité | 3.5 | Outils de test de pénétration, vulnérabilités connues |

- Dépendances

La user story 3 est étroitement liée à toutes les autres user stories, car elle concerne la gestion des données personnelles qui sont collectées et utilisées dans l'ensemble de l'application.

- User Story 1: La création du compte implique la collecte de données personnelles qui doivent être sécurisées.

- User Story 2: La connexion à l'application nécessite l'authentification de l'utilisateur et donc la gestion sécurisée de ses identifiants.

- User Story 4: La réinitialisation du mot de passe implique la modification des données personnelles de l'utilisateur.

- User Story 5: La déconnexion de l'utilisateur doit être sécurisée pour empêcher tout accès non autorisé à son compte.

User Story 4: En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir réinitialiser mon mot de passe si je l'ai oublié.

- Dépendances: Base de données pour stocker les informations d'utilisateur, envoi d'emails.

- Critères d'acceptation:

- L'utilisateur peut demander à réinitialiser son mot de passe en fournissant son adresse email.

- Un lien de réinitialisation est envoyé par email à l'utilisateur.

- L'utilisateur peut créer un nouveau mot de passe en suivant le lien.

- Le nouveau mot de passe est crypté et enregistré dans la base de données.

- Liste des tâches :

| Tâche |  | Priorité |  | Tâche(s) Durée Responsable précédente estimée (s) |  |  |  | Contrainte(s) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 Création d'une nouvelle route pour la demande de réinitialisation de mot de passe | Moyenne |  | 1 jour |  | Développeur backend |  | Nécessite l'envoi d'un email de réinitialisation. |  |
| 4.2 Développement de la logique de vérification de l'adresse email | Moyenne |  | 1 jour |  | Développeur backend | 2.1 | Nécessite la vérification de l'existence de l'utilisateur en base de données. |  |
| 4.3 Génération d'un lien de réinitialisation unique | Moyenne |  | 1 jour |  | Développeur backend | 2.2 | Le lien doit avoir une durée de vie limitée. |  |
| 4.4 Mise à jour du mot de passe | Moyenne |  | 2 jours |  | Développeur backend |  | Nécessite la validation du nouveau mot de passe et son cryptage. |  |
| 4.5 Intégration de la fonctionnalité dans l'interface utilisateur | Moyenne |  | 2 jours |  | Développeur frontend | 2.4 | Nécessite la gestion des erreurs et la confirmation de la réinitialisation. |  |

User Story 5: En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir me déconnecter de mon compte à tout moment.

- Dépendances: Gestion des sessions utilisateur.

- Critères d'acceptation:

- Un bouton "Déconnexion" est visible dans l'interface utilisateur.

- En cliquant sur ce bouton, le token d'authentification est invalidé.

- L'utilisateur est redirigé vers la page de connexion

- Liste des tâches :

| Tâche |  | Priorité |  | Durée estimée |  | Responsabl e |  | Tâche( s) précéd ente(s) |  | Contrainte(s) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 Création d'une route pour la déconnexion | Basse |  | 1 jour |  | Développeur backend |  |  |  | Nécessite l'invalidation du token d'authentification. |  |
| 5.2 Intégration de la fonctionnalité dans l'interface utilisateur | Basse |  | 1 jour |  | Développeur frontend |  | 3.1 |  | Nécessite la redirection vers la page de connexion. |  |

Matrice de Dépendances :

| Tâche | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.5 | 5.1 | 5.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| 4.5 |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |

Légende:

- X: Indique une dépendance. Par exemple, la tâche 2.2 (validation des identifiants) dépend de la tâche 2.1 (création de la route).

Analyse de la Matrice:

- Groupe de tâches fortement liées: Les tâches 2.1 à 2.5 sont étroitement liées et forment le cœur de la fonctionnalité de connexion.

- Dépendances en cascade: Les tâches de réinitialisation de mot de passe dépendent en grande partie des tâches de connexion.

- Tâche indépendante: La tâche 5.1 (création de la route de déconnexion) est relativement indépendante des autres.

En se basant sur la matrice de dépendances et les informations fournies précédemment, voici les tâches qui peuvent être considérés comme critiques pour ce sprint :

- Tâches liées à la connexion: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Ces tâches sont fondamentales pour permettre aux utilisateurs d'accéder à la plateforme.

- Tâche d'intégration de la connexion dans l'interface utilisateur: 2.5. Cette tâche est essentielle pour rendre la fonctionnalité visible et utilisable par les utilisateurs.

# Annexe 2

Analyse des dépendances entre les user stories

Tableau des dépendances entre les user stories

| User Story | Dépendances | Explication |
| --- | --- | --- |
| User Story 1 : Inscription | – | C’est la première étape du parcours utilisateur, elle n’a donc aucune dépendance. |
| User Story 2 : Connexion | User Story 1 | Pour se connecter, l’utilisateur doit d’abord avoir créé un compte. |
| User Story 3 : Sécurité des données | User Stories 1, 2 | Concerne la protection des données collectées lors de l’inscription et utilisées lors de la connexion. |
| User Story 4 : Réinitialisation du mot de passe | User Stories 1, 2 | L’utilisateur doit avoir un compte et connaître son email ou son nom d’utilisateur. |
| User Story 5 : Déconnexion | User Stories 1, 2 | La déconnexion est possible uniquement lorsqu’un utilisateur est connecté à un compte existant. |

## Analyse détaillée des dépendances

- User Story 1 et 2 : Ces deux user stories sont étroitement liées et forment le cœur du système d'authentification. La création d'un compte (User Story 1) est une condition préalable à la connexion (User Story 2).

- User Story 3 et toutes les autres : La sécurité des données est un aspect transversal à toutes les fonctionnalités liées à l'utilisateur. Elle doit être prise en compte dès la création du compte et à chaque interaction avec le système.

La user story 3 est étroitement liée à toutes les autres user stories, car elle concerne la gestion des données personnelles qui sont collectées et utilisées dans l'ensemble de l'application.

- User Story 1: La création du compte implique la collecte de données personnelles qui doivent être sécurisées.

- User Story 2: La connexion à l'application nécessite l'authentification de l'utilisateur et donc la gestion sécurisée de ses identifiants.

- User Story 4: La réinitialisation du mot de passe implique la modification des données personnelles de l'utilisateur.

- User Story 5: La déconnexion de l'utilisateur doit être sécurisée pour empêcher tout accès non autorisé à son compte

- User Stories 4 et 5 : Ces deux user stories sont liées à la gestion du compte utilisateur et dépendent donc de l'existence d'un compte (User Story 1) et de la possibilité de s'y connecter (User Story 2).

Représentation graphique des dépendances

diagramme de Gantt ou diagramme de flux.( à réaliser)

## Implications pour la planification

La compréhension des dépendances susmentionnées nous permet de planifier et optimiser efficacement la séquence de développement, réduire les risques et améliorer la qualité globale de l’application. Il en résulte ce qui suit:

- Il est préférable de développer la User Story 1 (inscription) avant la User Story 2 (connexion).

- Les tests de sécurité (User Story 3) doivent être effectués tout au long du développement et ne peuvent pas être isolés.

- La réinitialisation du mot de passe (User Story 4) peut être développée en parallèle de la connexion, mais nécessite une validation préalable de l'identité de l'utilisateur.

# Annexe 3

Étapes de mise en œuvre du Microservice Auth-Service

## Phase 1 : Conception et Mise en Place de l'Environnement

- Analyse des besoins:

- Fonctionnalités :

- Connexion / Inscription / Réinitialisation de mot de passe (Géré par Keycloak).

- Authentification sociale (Google, comme configuré précédemment) (Géré par Keycloak).

- Single Sign-On (SSO) pour toutes les applications du système.

- Sécurité :

- Conformité OIDC/OAuth 2.0 (tokens JWT).

- Gestion centralisée des politiques de mots de passe, 2FA, etc. (Keycloak).

- Protection des APIs Spring Boot via la validation de tokens.

- Intégrations :

- Intégration front-end Angular via un adaptateur OIDC (par exemple, angular-oauth2-oidc).

- Intégration back-end Spring Boot via spring-security-oauth2-resource

- Choix des technologies:

- Backend : Spring Boot (Java)
Héberge les APIs des microservices et sert de ressource serveur (Resource Server), permettant de gérer les requêtes et les opérations côté serveur.

- Authentification Core : Keycloak
Le véritable "Auth-Service" du projet. Gère les identités, le Single Sign-On (SSO), l’émission des tokens JWT (OpenID Connect) et l’intégration avec des fournisseurs sociaux comme Google.

- Frontend : Angular (TypeScript/HTML/CSS)
Interface utilisateur qui utilise l’adaptateur OIDC pour rediriger les utilisateurs vers Keycloak et interagir avec les microservices de manière sécurisée.

- Base de données : Keycloak DB (PostgreSQL/MariaDB)
Base de données interne pour stocker les utilisateurs, les realms, les clients et les sessions, garantissant la persistance et la sécurité des informations.

- Sécurité/Règles : Spring Security OAuth2
Côté Spring Boot, vérifie et valide les tokens JWT émis par Keycloak, assurant ainsi la protection des ressources et l’accès sécurisé aux APIs.

- Structure du projet:

Répertoire racine:

      - auth-service

Sous-répertoires:

      - src: Code source principal

      - config: Fichiers de configuration

      - tests: Tests unitaires et d'intégration

      - docs: Documentation

Fichiers clés:

      - package.json: Dépendances

      - server.js: Point d'entrée du serveur

## Bonnes Pratiques

- Sécurité:

- Chiffrement: Chiffrer les mots de passe.

- Protection contre les attaques: Mettre en place des mesures de sécurité pour protéger contre les attaques courantes (XSS, CSRF, etc.).

- Scalabilité:

- Firebase: Bénéficier de la scalabilité automatique de Firebase.

- Optimisation: Optimiser les requêtes à la base de données.

- Maintien:

- Documentation: Documenter le code et les processus.

## Annexe 4

Analyse des Risques :

En se  basant sur les tableaux des tâches et la Matrice de dépendances du sprint 1,certains risques pourraient émerger lors de l'interaction entre les différentes tâches et user stories :

- Risques liés aux interfaces:

- Incohérences entre les interfaces: Les différentes interfaces (API, UI) des microservices doivent être cohérentes pour assurer une communication fluide.

- Problèmes de performance des API: Des requêtes trop fréquentes ou mal optimisées peuvent entraîner des latences et des temps de réponse élevés.

- Risques liés à la base de données:

- Concurrence sur les données: Si plusieurs microservices accèdent à la même base de données, des problèmes de concurrence peuvent survenir.

- Risques liés au déploiement:

- Problèmes de configuration: Une mauvaise configuration des environnements de développement, de test et de production peut entraîner des erreurs.

- Incompatibilités entre les versions: Des incompatibilités entre les différentes versions des composants peuvent causer des problèmes lors du déploiement.

| Risque | Probabilité | Impact | Mesures d'atténuation (Keycloak/Spring/Angular) |
| --- | --- | --- | --- |
| Erreur de Configuration Keycloak (Client/Realm) | Élevée | Élevé | Validation rigoureuse des Redirect URIs, des secrets clients et des flux d'authentification (ex: PKCE pour Angular). Configuration centralisée via un fichier realm-export.json. |
| Problèmes de Performance des API (Spring Boot) | Moyenne | Élevé | Mise en cache des résultats de la vérification JWKS de Keycloak. Optimisation des requêtes de base de données (si le microservice accède à une DB). |
| Latence de Communication Keycloak | Moyenne | Moyen | S'assurer que Keycloak est déployé sur une infrastructure performante et proche (réseau rapide) des microservices Spring Boot. |
| Incohérences de Dépendances (Spring/Angular) | Moyen | Élevé | Utilisation d'un outil de gestion de dépendances (Maven/Gradle/npm) pour maintenir les versions compatibles entre Angular, Spring Boot et les adaptateurs Keycloak. |
| Problèmes de CORS/Authentification Côté Angular | Élevée | Moyen | Configuration stricte des CORS sur les microservices Spring Boot. Gestion appropriée du flux OIDC (redirection, stockage du token). |

Matrice d'Évaluation des Risques

# Annexe 5 Indicateurs clés de performance (KPI)

Les KPI les plus pertinents qui s’alignent sur les objectifs du sprint 1 (Mise en œuvre des microservices d'authentification) et qui permettent de mesurer la réussite du sprint sont :

KPI Techniques

- Taux de couverture des tests: Cet indicateur mesure la proportion du code couvert par les tests unitaires, d'intégration et de bout en bout. Il permet d'évaluer la qualité du code et de réduire les risques de régressions.

- Nombre de bugs identifiés et résolus: Ce KPI permet de suivre la qualité du développement et l'efficacité de la phase de test.

- Temps de réponse moyen des API: Cet indicateur mesure la performance des microservices d'authentification et permet d'évaluer si les temps de réponse sont conformes aux exigences.

- Taux d'échec des déploiements: Ce KPI permet de mesurer la stabilité du processus de déploiement et d'identifier les éventuels problèmes de configuration.

KPI Fonctionnels

- Nombre de user stories complétées: Ce KPI mesure la productivité de l'équipe et permet de vérifier si les objectifs du sprint ont été atteints.

- Taux de réussite des scénarios de test: Cet indicateur mesure l'efficacité des tests et permet de vérifier si les fonctionnalités développées fonctionnent comme prévu.

- Conformité aux exigences: Cet indicateur permet de vérifier si les fonctionnalités développées répondent aux exigences définies dans le backlog.

KPI Qualité

- Note moyenne des revues de code: Ce KPI permet d'évaluer la qualité du code produit et l'adhésion aux bonnes pratiques de développement.

- Nombre de vulnérabilités identifiées et corrigées: Cet indicateur mesure le niveau de sécurité de l'application.

KPI Business

- Nombre d'utilisateurs inscrits: Ce KPI permet de mesurer l'adoption de la nouvelle fonctionnalité d'authentification.

- Taux de réussite des connexions: Cet indicateur mesure la fiabilité de la fonctionnalité d'authentification.

Voire tableau de bord KPI dans la page suivante

# Tableau de Bord KPI

Le tableau de bord suivant permet de suivre l'évolution des indicateurs de performances et permet de visualiser les résultats de manière claire et concise.

| KPI | Objectif | Méthode de Mesure | Valeur Cible (Adaptée) | Statut | Explication (Contexte Keycloak) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI Techniques |  |  |  |  |  |
| Taux de couverture des tests | 80% | Jest/SonarQube (Angular) + JaCoCo (Spring Boot) | 80% | En cours | S'applique aux tests unitaires de l'intégration Angular/Spring et non du code Keycloak lui-même. |
| Temps de réponse de la validation de Token | < 50ms | New Relic/Prometheus | < 50ms | Atteint | Mesure le temps nécessaire aux APIs Spring Boot pour valider un JWT auprès de Keycloak (souvent une simple validation locale après le premier appel JWKS). |
| Taux d'échec des déploiements | 0% | Logs du pipeline CI/CD | 0% | Atteint | Mesure la stabilité des déploiements de Keycloak, Spring Boot et Angular. |
| KPI Fonctionnels |  |  |  |  |  |
| Taux de réussite des connexions | 99% | Logs Keycloak | 99% | À améliorer | Mesure le pourcentage de tentatives de connexion réussies (locales ou via Google). Indicateur direct de la fiabilité du service Keycloak. |
| Conformité aux exigences (OIDC) | 100% | Tests E2E / Checklists de sécurité | 100% | À améliorer | Vérifie que l'échange de tokens, les scopes et les claims (rôles) sont correctement transmis de Keycloak à Spring Boot et Angular. |
| KPI Qualité |  |  |  |  |  |
| Nombre de vulnérabilités critiques | 0 | SonarQube, SAST | 0 | Atteint | Vise les vulnérabilités dans le code Spring Boot et Angular (pas Keycloak). |
| KPI Business |  |  |  |  |  |
| Nombre d'utilisateurs inscrits | 500 | Console d'administration Keycloak | 500 | En cours | Mesure l'adoption du service d'identité centralisé. |
| Taux d'utilisation de l'authentification sociale (Google) | 30% | Keycloak Events/Logs | 30% | Nouveau | Mesure la popularité de la fonctionnalité "Sign in with Google" que vous venez de mettre en place. |

Explications :

- KPI: L'indicateur clé de performance.

- Objectif: L'objectif à atteindre pour cet indicateur.

- Méthode de Mesure: L'outil ou la méthode utilisée pour collecter les données.

- Fréquence de Mesure: À quelle fréquence l'indicateur est mesuré.

- Valeur Actuelle: La valeur actuelle de l'indicateur.

- Valeur Cible: La valeur cible à atteindre.

- Statut: L'état actuel par rapport à l'objectif (Atteint, En cours, À améliorer).